  鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目                 招标文件
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鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购编号：鲁采磋商-2026-197
采 购 人：鲁山县水利局
代理机构：河南新浩润建设咨询有限公司

              日    期：二〇二六年十月

  竞争性磋商公告

【平公资采20261000号】鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目竞争性磋商公告

项目概况

鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年10月21日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况 

1.项目编号：鲁采磋商-2026-197
2.项目名称：鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：871040元

最高限价：871040元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	 1
	鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目
	871040元
	871040元
	是
	871040元


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购范围：主要为四座水库提供白蚁防治服务；
（2）项目概况：主要为澎河水库、米湾水库、堂南岭水库、石坎水库四座中小型水库进行白蚁防治，主要工作内容为：追挖成年蚁巢、对追挖的主蚁道和蚁巢回填夯实，设置诱杀装置诱杀蚁患区白蚁、鲜活迹象点投毒饵诱杀、蚁巢和主蚁道灌浆填充、设置药物屏障和设置白蚁监测装置等；
（3）质量标准：符合《水利工程白蚁防治技术规程》SL/T 836一2024防治标准。

（4）服务地点：澎河水库、米湾水库、堂南岭水库、石坎水库
（4）标段划分：本项目不划分标段
（5）验收要求：按照国家相关标准进行验收。

6.合同（服务）履行期限：150日历天

7.是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力。供应商提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件中提供书面声明）；

3.6投标人提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录，执行财库〔2016〕125号文

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统公示的公司信息、股东信息为准，投标时应在投标文件中附此网站截图）。

3.8本项目不接受联合体投标，实行资格后审。
三、获取采购文件

1.时间： 2026 年10月10日起至2026年10月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3.方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4.售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月21日9时00分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、响应文件开启

时间： 2026年10月21日9时00分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《鲁山县政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上同时发布。公告期限：本公告发布之日起三个工作日。

七、其他补充事宜

1.如有变化，请各潜在供应商及时关注相关网站。

2.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商需要在投标截止时间前在平顶山市公共资源交易中心交易系统中将加密电子投标文件加密上传（逾期上传的投标文件采购人不予受理），远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读磋商文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3.供应商可凭借CA数字证书，登录平顶山市公共资源交易平台，在系统内向采购人（代理机构）、行政监督部门进行在线质疑（异议）、投诉，各采购人（代理机构）、行政监督部门可针对在线质疑（异议）、投诉进行在线答复。

4.监督部门：鲁山县财政局

联系电话：0375-5057526

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：鲁山县水利局

地址： 鲁山县人民路中段

联系人：高先生  

联系方式：0375-5052552

2.采购代理机构信息

名称：河南新浩润建设咨询有限公司  

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第五大街航海东路万锦城2号楼5层506号

联系人：李小赞

联系电话：18937535011   

3.项目联系方式

联系人：李小赞

联系电话：18937535011 

供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	
	采购人
	名称：鲁山县水利局

地址：鲁山县人民路中段

联系人：高先生 

联系方式：0375-5052552

	
	采购代理机构
	名称：河南新浩润建设咨询有限公司  

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第五大街航海东路万锦城2号楼5层506号

联系人：李小赞

联系电话：18937535011  

	
	项目名称
	鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目

	
	服务地点及规模
	澎河水库、米湾水库、堂南岭水库、石坎水库，具体规模详见采购需求清单的全部内容

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	采购项目属性（货物、服务、工程）
	□货物        ☑服务       □工程

	
	采购预算
	人民币871040元。

	
	资金来源
	财政资金

	
	最高限价
	最高限价：871040元
最高限价是采购人能够接受的最高限价，投标人磋商总报价超出的为无效投标。

	
	采购范围
	主要为四座水库提供白蚁防治服务；

	
	踏勘现场
	不组织。

	
	合同（服务）履行期限
	150日历天

	
	质量标准
	符合《水利工程白蚁防治技术规程》SL/T 836一2024防治标准

	
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力。供应商提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件中提供书面声明）；

3.6投标人提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”，“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录，执行财库〔2016〕125号文

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统公示的公司信息、股东信息为准，投标时应在投标文件中附此网站截图）。

3.8本项目不接受联合体投标，实行资格后审，不允许分包或转包（提供书面承诺书）；本项目采用资格后审。

	
	是否专门面向中小企业
	是☑   否□

	
	是否接受联合体投标
	是□    否☑

	
	分包
	允许□   不允许☑

	
	成交供应商合同签订方式

	纸质合同签订

	
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止日 5日前。

	
	采购人发出澄清文件时间
	投标截止日 5 日前。

	
	采购人发出修改文件时间
	投标截止日 5 日前。

	
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应书面形式递交。联系方式如下：

联系人：李先生   联系电话：18937535011
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	
	磋商有效期
	从投标截止之日算起60日历天

	
	签字或盖章要求
	1.供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	
	递交投标文件地点
	在平顶山市公共资源交易系统中递交投标文件。

本项目实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件。

	
	是否退还投标文件
	否

	
	磋商保证金
	根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“（六）降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

	
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	
	响应文件

份数
	本项目为不见面开标，不再提供响应文件，按照电子招标流程上传投标文件即可。

	
	递交响应截止时间和地点
	时间：2026年10月21日9时00分（北京时间）
地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	
	磋商程序
	参照磋商文件中的“六、磋商”“七、响应文件的评审”

	
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：

采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

磋商专家确定方式：在平顶山公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。

上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	否，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

	
	政府采购政策
	本项目专门针对中小企业，不再执行价格优惠政策。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，（对于未预留份额专门面向中小企业采购的项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包）对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

	
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人及代理机构负责解释。

	
	河南省政府采购合同融资政策告知函


	各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	
	验收标准
	按照国家相关标准进行验收。

	
	投标保证金
	不收取。

	
	履约保证金
	不收取。

	
	质量保证金
	不收取。

	
	招标文件费用
	不收取。

	
	采购标的所属行业 
	采购标的所属行业：其他未列明行业
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小 微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字【2017】213 号文件及《工 业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈 中小企业划型标准规定〉（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	按相关政府采购政策执行，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

	
	政采领域优化营商环境

相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策）

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	
	付款方式
	签订合同后，甲方收到乙方开具的相关票据后，支付合同总金额的50%；服务完成并提交相关资料付款至合同金额的30%，剩余20%验收结算后付清。

	
	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


一、综合说明

1.综合说明

1.1 现场情况：具备开始条件。

1.2本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等国家和地方有关服务报价方面的法律法规和管理规定，已办理相关手续，现通过竞争性磋商方式择优选择供应商单位。

1.3 以国家、地方和本磋商文件的有关规定为报价依据。

2.资金来源：见供应商须知表。

3.合格的供应商：见供应商须知表。

4.投标费用

本项目不涉及磋商文件费用，仅有招标代理服务费用。

5.资格审查方式：资格后审。
二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本项目的磋商文件包括前目录中的内容及所有按本须知规定发出的补充资料和答疑记录。

6.2供应商获取磋商文件后，应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺瑕疵等问题应在获得磋商文件后3日内在电子交易系统中向采购人和代理机构提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心流程），否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

7.磋商文件的澄清

要求澄清磋商文件的供应商，应在电子交易系统中向采购人和代理机构提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心流程），采购代理机构将以书面形式在报价截止前解答，答复将在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，但不指明问题的来源。

8.磋商文件的修改

8.1在报价截止日期5日前，无论何种原因采购人都可对磋商文件进行修改。为使供应商有时间充分地将磋商文件的修改部分考虑进去，采购代理机构可适当延长报价截止日期。

8.3所有补充通知均在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，请各供应商及时关注。

三、报价及结算

9.报价及结算

9.1报价范围：严格按磋商文件提供采购需求清单进行报价。不得超过最高限价。

9.2报价依据：供应商依据采购人提供的采购需求、采购清单、市场行情并结合具体情况、投报标段招标控制价和供应商现状，计算出全部费用单价、合价及总报价。各供应商应根据目前市场情况，充分考虑各种材料的市场价及材料价格发展趋势依据本供应商自身实力及管理水平并充分考虑本项目特点及风险、自主报价，但不得低于成本价。供应商缺项、漏项的清单项，认为其费用已包括在相关的综合单价中，不再另行补列，结算时亦不增加。

9.3在合同实施期间价格固定，除现场签证及磋商文件规定可调整外，其他不再调整。

9.4供应商的报价，应是供应商在规定期限内完成全部工作内容。

9.5各供应商根据采购需求、采购清单、市场行情并结合具体情况报价格式填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，供应商未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中，在实施后，采购人将不予支付。

9.6供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或期限延长申请将不被批准。

   9.7代理服务费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协〔2023〕2号文件为依据收取向中标人收取代理服务费，供应商应在报价时综合考虑。
四、响应文件的编制

10.响应文件的语言及文字

响应文件及供应商与采购人之间凡与报价有关的来往通知、函件和文件以及业务洽商等均使用汉语及中文。

11.响应文件主要内容：详见响应文件格式

12.磋商有效期

12.1响应文件在供应商须知表规定的有效期内有效。

12.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督机构核准，采购人可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被扣留报价保证金。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价保证金的有效期，在延长期内供应商须知表的规定仍然适用。

13.磋商保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“（六）降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。
14.报价预备答疑及勘查现场（不适用）

14.1供应商应在报价答疑前，将要求答复的问题提交采购人，采购人将作出澄清和解答。

14.2勘查现场（不适用）
14.2.1采购人不再统一组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘。供应商可自行对现场及周围环境进行踏勘并承担踏勘现场所发生的自身费用，供应商因此做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任。

14.2.2采购人向供应商提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的理解、推论和结论概不负责。

15供应商按本供应商须知表的规定，编制响应文件。

五、响应文件的递交

16.响应文件的密封与标志：本项目为不见面开标，不再涉及递交响应文件。
报响应文件递交截止时间

    17.1 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商在以前报价截止期的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的报价截止期。

18.响应文件的修改与撤回

18.1供应商可以在递交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

18.2供应商的修改或撤回通知，应按电子招标流程进行。

磋 商

19.磋商

19.1、磋商仪式

采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商会议。按不见面开标程序进行。
磋商仪式由代理机构主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

磋商顺序：网络谈判，随机产生。

19.2、磋商小组

磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行磋商。

磋商小组组成详见前附表。

19.3、磋商工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

19.4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向招标方或者采购代理机构说明情况。

响应文件的评审

20.磋商须知
    20.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

   20.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.评审程序
21.1首先资格性审查：详见磋商办法前附表

21.2其次符合性审查。详见磋商办法前附表

磋商小组要求供应商澄清、说明在电子交易系统中进行。

21.3竞争性磋商。磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.4最后报价。

磋商响应文件中报价为第一次报价，二次磋商报价为最终报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求通过符合性审查的供应商在规定时间内提交最后报价（即二次磋商报价）。

该最后报价为总报价，成交供应商还应在合同签订前向采购人提供最后报价的已标价工程量清单。

21.5评分。经磋商确定最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件和最后报价进行综合评分。

21.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。  

磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22.评分办法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，具体评分标准详见第三章磋商办法。
23.响应无效和终止磋商活动条款

23.1响应无效条款

（1）超出本项目最高限价的；

（2）附有其他采购人不能接受的条件的；

23.2终止磋商采购活动的条款

（1）出现下列情形之一的，招标方将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的。
八、确定成交供应商

24.确定成交供应商

24.1、采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

24.2、在成交供应商确定后1个工作日内在相关媒体公告成交结果。

24.5、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

九、授予合同

25.签订合同

25.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在鲁山县政府采购网上公告，合同签订7个工作日内报本级财政部门备案。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。 

25.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他竞标人作为成交竞标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.6签订合同后，成交供应商不得进行转包。转包或分包造成招标方损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。
温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请仔细阅读以下条款。
一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号。file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号。bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1.本项目采用电子化进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在磋商文件中另行规定）。也可以携带CA证书至开标现场参加开标会议。

2.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，如投标人未到现场参加开标会议的，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起10分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照中介服务机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行首次解密。投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

3.电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4.待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5.开标时投标人可登录交易系统在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后20分钟内通过平顶山市公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
6.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

26.其他要求

关于河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其他涉嫌串通的情形。

磋商办法

磋商办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	详见供应商须知前附表
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

响应文件中附复印件或扫描件加盖电子签章。

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标范围（采购范围）
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	服务期（合同履行期限）
	符合或优于第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	质量标准
	符合或优于第二章“供应商须知前附表”规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定

	综合评分部分（满分100分）

	2.2.3
	分值构成

（总分100分）
	投标报价：20分

技术部分：55分

综合部分：25分

	条款
	评分因素
	评标标准

	2.2.3(1)

	投标报价评分标准

（20分）
	投标报价（20分）
	磋商基准价＝通过符合性审查且报价最低的投标报价

最终报价与磋商基准价相等时得满分20分；

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

注：计算结果取至小数点后两位。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	2.2.3(2)

	技术部分（55分）
	实施方案（0-12分）
	供应商针对本项目服务内容和采购需求，提供详细的实施方案，内容包含但不限于：①项目整体分析②主要施工方法③工作思路④项目重难点分析及应对措施⑤验收方案⑥合理化建议。按下列标准之一得分：
六大核心模块内容齐全、无缺项、无空白。方案内容完全贴合本项目采购需求及项目现场实际情况，无通用模板化套话。项目整体分析贴合项目实际、研判全面精准；主要施工方法科学合规、工艺适配、落地性强；工作思路清晰系统，实施规划逻辑严谨，各阶段工作安排合理、衔接有序；项目重难点识别全面、预判到位，应对措施具体、精准、可落地、可有效解决项目各类实施风险及问题；验收方案体系完整、标准明确、流程规范、完全契合本项目验收要求；合理化建议贴合项目实际、具备实操性与优化价值，能够有效提升项目实施质量与效率。整体内容完整、合理、可行，针对本项目专属属性极强。得12分

六大核心模块内容完整、无缺项，整体响应本项目采购需求。项目整体分析、施工方法、工作思路、重难点应对措施、验收方案、合理化建议均覆盖齐全，内容合规、逻辑通顺，具备可实施性。方案整体无原则性问题，但部分内容偏常规、通用性表述较多，结合本项目专属特点的细化内容不足，专项针对性一般。整体内容完整、合理、可行，具备一定项目针对性。得6分
六大核心模块框架基本齐全，但内容完整性不足，多处内容表述简略、流于形式，细化程度不足。方案整体通用性内容占比高，结合本项目采购需求、项目实际场景的针对性内容较少。施工方法、工作规划、风险应对、验收细则等关键内容不够具体，落地支撑性一般。整体无明显错误、无颠覆性缺陷，方案基本可行。得3分
出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供项目实施方案；2. 六大核心模块存在缺项、关键内容大面积空白；3. 方案内容与本项目采购需求、服务内容严重不匹配；4. 核心实施内容存在明显错误、不合理、不可行，无法满足项目基本实施要求；5. 方案纯属通用模板，未结合本项目进行任何针对性响应。



	
	
	质量管理制度及保障措施（0-12分）
	针对本项目编制质量管理制度及保障措施包括但不限于：①质量管理制度；②质量保证措施；按下列标准之一得分：
一、得12分

同时包含质量管理制度、质量保证措施两项内容，无缺项、无漏项。制度体系全面完善，覆盖本项目全实施流程质量管控环节，岗位职责、管控流程、管理规范清晰明确；质量保证措施贴合本项目实际需求，科学合理、细节详实、落地性强，能够有效保障项目整体实施质量，可操作性极强，完全适配本项目施工及服务质量管控要求。

二、得6分

同时包含质量管理制度、质量保证措施两项内容，无缺项漏项。整体内容符合项目质量管控基本要求，内容表述合理、逻辑清晰，具备基本实施落地条件。但内容偏常规通用表述，未结合本项目特点细化优化，管控细则、保障措施针对性一般，整体可满足项目基础质量管控需求。

三、得3分

已编制质量管理制度、质量保证措施相关内容，但存在内容缺陷或局部漏项。制度条款不完善、管控环节覆盖不全，或质量保证措施较为笼统、细化不足，实操指导性较弱。整体无原则性、颠覆性错误，仅可满足项目最低基础管控要求。

四、得0分

出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供本项目质量管理制度及质量保证措施相关资料；2. 质量管理制度、质量保证措施核心内容缺失，关键板块大面积空白；3. 内容与本项目质量管控需求严重不符，存在明显不合理、不可行内容，无法用于项目质量管控工作。

	
	
	服务进度计划及保证措施（0-10分）
	根据供应商针对本项目提供的工作进度计划及保证措施包括但不限于：①进场前准备；②施工进度计划；③进度保证措施，按下列标准之一得分：

一、得10分

进场前准备、施工进度计划、进度保证措施三大模块内容齐全、无缺项、无空白。进场准备工作覆盖全面、部署周密、贴合项目实际需求；施工进度计划任务划分清晰、节点排布合理、实施步骤科学，贴合本项目工期要求与施工逻辑；进度保证措施系统全面、内容详实、科学合理、落地性强，可有效保障项目按期完工，针对本项目工期特点、施工条件及潜在进度风险适配性极高，专项针对性强。

二、得5分

进场前准备、施工进度计划、进度保证措施三大模块内容完整、无缺项，整体响应本项目工期及实施要求。进度计划排布合理、逻辑通顺、工序有序，保证措施合规可行，可满足项目正常实施需求。整体无原则性问题，但内容多为通用常规表述，结合本项目专属工况、工期重难点的细化针对性内容有限，具备一定项目针对性。

三、得2分

三大核心模块框架基本齐全，整体方案具备基本可行性，但内容完整性不足。进场准备、进度节点规划、进度保障措施存在内容简略、表述笼统、细节缺失等问题，专项细化内容不足，未充分结合本项目实际情况，对项目进度管控的支撑性、指导性较弱。

四、得0分

出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供本项目工作进度计划及保证措施相关方案；2. 三大核心模块存在关键缺项、核心内容大面积空白；3. 进度计划排布混乱、工序错误，保证措施严重缺失或不合理，不具备实施可行性；4. 方案内容与本项目工期及实施需求严重不匹配、无有效响应内容。

	
	
	资源配备方案（0-5分）
	根据供应商针对本项目提供的资源配备方案包括但不限于：①人员配置计划（包含组织架构、人员分工、管理制度等）；②物资配备计划；

一、得5分

人员配置计划、物资配备计划两大核心模块内容齐全、无缺项、无空白。人员配置计划完整完善，组织架构搭建清晰、岗位设置齐全、人员分工明确、配套管理制度健全，完全匹配本项目实施规模与服务需求；物资配备计划覆盖全面、品类齐全、数量充足、进场时序合理，贴合项目施工及服务进度安排。整体方案内容详实、规划细致，完全结合本项目实际情况编制，可行性、专项针对性极强，可充分保障项目顺利实施。

二、得3分

人员配置计划、物资配备计划两大模块内容完整、无缺项，整体响应本项目资源配置需求。人员架构、分工制度、物资配置相关内容合规、逻辑通顺，资源配置规格、数量基本适配项目实施要求，方案整体无原则性、颠覆性问题，具备项目实施可行性。但内容多为通用常规表述，结合本项目专属特点的细化优化内容不足，专项针对性一般。

三、得1分

资源配备方案已覆盖两大核心模块，但存在内容缺陷、细节缺失或局部漏项。人员配置架构、分工管理制度内容简略，或物资配备品类、数量、时序规划不完善，资源配置针对性不足、细化程度低，对本项目实施的支撑性有限，仅满足项目基础资源配置需求。

四、得0分

出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供本项目资源配备方案；2. 两大核心模块存在关键缺项、核心内容大面积空白；3. 资源配置内容与本项目实施需求严重不匹配，配置方案不合理、不具备可行性，无法支撑项目正常开展。

	
	
	安全环境保证措施（0-8分）
	根据供应商针对本项目提供的安全环保保证措施包括但不限于：①安全保证措施；②环境保证措施，按下列标准之一得分：

一、得8分

安全保证措施、环境保证措施两大模块内容齐全、无缺项、无空白。措施体系全面详实，覆盖项目全流程安全管控要点、风险防控要点、作业规范、应急处置要求及现场环保管控、扬尘噪音控制、废弃物处置、水土保护等关键内容。所有措施贴合本项目施工特点、场地条件及作业风险，细则具体、落地性强，能够有效规避安全隐患、满足环保合规要求，针对本项目专项针对性极强，可全面保障项目安全、合规、绿色实施。

二、得4分

安全保证措施、环境保证措施两大模块内容完整、无缺项，整体响应本项目安全及环保管控要求。各项管控措施合规合理、逻辑清晰，无原则性错误，能够满足项目常规安全施工、环保管控基本要求，具备实施可行性。但内容多为行业通用常规表述，结合本项目实际工况、作业场景、重难点风险的专项细化内容不足，专项针对性一般。

三、得2分

已编制安全、环保保证措施相关内容，但存在内容缺陷、表述简略或局部漏项。安全管控环节覆盖不全、风险防控措施笼统，或环保管控细则缺失、关键管控内容不完善，整体细化程度不足、指导性偏弱，仅能满足项目最基础的安全环保管控要求，对项目现场实际管控支撑性有限。

四、得0分

出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供本项目安全环保保证措施相关方案；2. 安全保证措施、环境保证措施核心模块存在缺项、关键内容大面积空白；3. 措施内容与本项目安全环保管控需求严重不匹配，存在明显不合理、不可行内容，无法满足项目基本安全、环保施工要求。

	
	
	应急及售后服务方案（0-8分）
	根据供应商针对本项目提供的应急及售后服务方案包括但不限于：①售后人员配置；②售后服务方案（包含项目定期回访、复查方案、培训方案）；③售后服务保证措施；④应急预案；

一、得8分

售后人员配置、售后服务方案、售后服务保证措施、应急预案四大模块内容齐全、无缺项、无空白。售后人员配置架构清晰、岗位明确、人员配置充足、岗位职责完善，完全匹配本项目售后保障需求；售后服务方案体系完整，定期回访机制、项目复查流程、用户培训方案细化详实、流程清晰、落地性强；售后服务保证措施完善全面，能够长效保障后期服务质量、响应时效与服务稳定性；应急预案贴合本项目实际风险场景，预判全面、处置流程清晰、响应机制健全、可落地执行。整体方案内容详实完整，完全结合本项目特点编制，针对性、可行性极强，可全面保障项目后期服务及应急处置工作有序开展。

二、得4分
四大核心模块内容完整、无缺项，整体响应本项目售后服务及应急保障要求。人员配置、回访复查、培训服务、保障措施、应急处置等内容合规规范、逻辑通顺，无原则性、颠覆性问题，能够满足项目常规售后服务、基础应急处置工作需求，具备实施可行性。但整体内容多为行业通用常规表述，结合本项目专属场景、服务重难点、专项风险的细化内容不足，专项针对性一般。

三、得2分

已编制应急及售后服务相关方案内容，但存在内容缺陷、表述简略或局部漏项。部分模块内容笼统、细节缺失，售后人员配置、回访复查机制、培训内容、服务保障条款或应急处置流程不够细化，指导性、落地性较弱，仅可满足项目最基础的售后及应急兜底要求，对项目后期运维保障、突发情况处置的支撑性有限。

四、得0分

出现以下任一情形的，本项计0分：1. 未提供本项目应急及售后服务方案；2. 四大核心模块存在关键缺项、核心内容大面积空白；3. 方案内容与本项目售后保障、应急处置需求严重不匹配，存在明显不合理、不可行内容，无法满足项目基本售后服务及应急保障要求。

	2.2.3(3)
	综合部分评分标准（25分）
	人员配置情况（8分）
	1.拟投入项目负责人具有行政主管部门颁发的白蚁防治专业中级及以上职称的得5分，满分5分。

2.拟投入技术负责人具有行政主管部门颁发的白蚁防治专业中级及以上职称的得3分，满分3分。

注：须提供相关证书或证明复印件，提供近三个月中任意一个月的社保证明。

	
	
	企业业绩（0-12）
	供应商自2023年6月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的每具有1个得3分，满分12分。

注：提供相关业绩合同扫描件和中标通知书扫描件，合同扫描件中须体现签订时间和合同金额、项目内容等评审因素。

	
	
	拟投入使用设备

（0-5分）
	供应商为本项目配备白蚁探测仪、钻孔机（或挖坑机）、喷药机、无人机、灌浆机每台各计1分，最高得5分；

注：设备需提供购入发票，购买方信息应为供应商自身。

	2.2.3(4)
	其他评分因素
	/


1.磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。如有供应商为小型或微型企业时，则以评标报价计算得分。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见磋商办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）投标报价：见磋商办法前附表；

技术部分：见磋商办法前附表；

（3）综合部分：见磋商办法前附表；

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见磋商办法前附表。

2.2.3 评分标准：见磋商办法前附表；

3.磋商程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商委员会依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件将被否决：

（l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 最终得分为各个评委计分的算术平均值。

3.2.4磋商委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商委员会的要求。

3.4 磋商结果

3.4.1磋商小组完成磋商后，应当向采购人推荐成交候选人并提交书面报告。

合同条款及格式

甲方：          （以下简称甲方）
乙方：          （以下简称乙方）
根据项目名称：          （采购编号：          ） 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、购买服务的内容及期限

1.甲方以公开招标采购方式采购乙方提供的以下服务：         。

2.服务地点：          。

二、合同金额

1.服务费金额大写          （小写：          ）
三、服务期限：                   .

四、服务内容、标准、实施工期及服务开始时间

 1.具体服务内容见附件 

2、服务标准：                                              
五、服务内容的调整

随着甲方需求增加和业务应用的变化，服务内容确需增加调整的，签署补充协议。

六、双方权利和义务

1 、甲方的权利和义务：

1） 在项目实施过程中或者正式运行后， 如因场地使用产生异议而需变更场地， 因此造成的成本增加和经济损失由甲方负责。

2.乙方的权利和义务；

1） 乙方负责服务的准备工作， 根据服务内容并结合甲方实际需要， 在合同约定的服务范 围内为甲方提供服务。
2） 非因甲方过错，在服务有效期内乙方投资建设的设施出现故障导致无法提 供服务的，  由乙方负责免费维修、更新和升级。

3） 乙方应负责本项目采购的服务内容的日常运行维护和技术保障， 维修响应时 间不得超 

过24小时。乙方应承担人员培训和技术支持工作。

七、付款方式（主要条款不能更改）

由甲方以转账支付方式付款，乙方须按规定在付款时开具相应的正式发票给甲方。

具体支付方式及细节如下：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。付款进度按如下约定履行：

签订合同后，甲方收到乙方开具的相关票据后，支付合同总金额的50%；服务完成并提交相关资料付款至合同金额的30%，剩余20%验收结算后付清。

八、争议解决

本合同执行过程中发生的任何争议应协商解决。协商调解不成的，双方同意提交 有管辖权 的人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

1.合同生效后，合同各方的任何一方由于火灾、水灾、地震、战争等不可抗力事故影响 到本合同履行时，应在不可抗力事件结束后 3 日内向对方通报，以减轻可能给 对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或 修订合同，并根据情况可 部分或全部免予承担违约责任。

十、税费此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担

十一、其他
1.本合同所有附件及政府采购招投标文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等 法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充 协议、往 来信函）  即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，  应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.如乙方在履行合同过程中服务能力丧失的，乙方应本着保护政府和公众设施的原则进 行后续处理工作，同时应及时将能够承担该项工作的后续接续服务的企业报甲 方同意后，变更 合同。乙方在接续服务过程中应及时备份、转移和移交有关数据，直至 平稳过渡为止，工 作过程中如因乙方原因造成甲方重大损失的，乙方应根据实际损 失赔偿甲方

采购需求

1.项目概况

1.1项目名称：鲁山县水利局鲁山县2026年中小型水库白蚁防治项目

1.2服务地点：澎河水库、米湾水库、堂南岭水库、石坎水库
1.3现场概况：已具备施工条件

1.4承包方式：总承包

1.5资金来源：财政资金
2.技术标准及要求

白蚁防治应认真贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，采用环保型白蚁防治技术，减少化学药物的使用。

根据中华人民共和国行业标准《堤坝白蚁防治技术规程》、河南省地方标准《堤坝白蚁防治技术规程》、水利部《土石坝养护修理规程》、水利部办公厅关于印发《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024-2030年）》的通知要求和蚁害普查结果，采用在坝体上设置诱杀装置和鲜活迹象投放毒饵杀法的组合模式进行诱杀灭治，并对死巢灌浆填充，最后设置物理屏障和白蚁监测装置。

毒饵诱杀法是以白蚁喜食的材料和对白蚁有引诱力的附加剂及微量环保低毒的慢性胃毒剂复合配制成毒饵诱杀剂，将毒饵诱杀剂放入诱杀装置内的诱料中（不直接和大坝土壤接触，就被白蚁取食）或白蚁为害物内，利用白蚁的群栖性、工蚁取食后相互喂食和饲喂蚁王、蚁后、兵蚁、幼蚁及取食死蚁的生物学特性，使毒剂广泛传布，以至蔓延整个群体导致全巢死亡。通过引诱白蚁、探测白蚁、监测蚁情，有则灭之、无则防之，防治相结合，是一套能够持久控制蚁害的完整的白蚁防治体系。具体方法如下：
（一）追挖成年蚁巢、对追挖的主蚁道和蚁巢回填夯实
根据白蚁在坝体上活动危害迹象查找蚁道，顺主蚁道连续追挖，取出主巢和副巢，抓获蚁王、蚁后，灭杀残存白蚁，并对追挖的主蚁道和蚁巢回填夯实。挖巢时，对蚁巢、蚁道及周围松动的土体应及时采用与工程原土料类似的土料回填夯实至原压实度，外观恢复原貌。

在汛期或高水位情况下，可能危害堤坝工程安全时，非特殊除险要求，不应采用挖巢法。

（二）设置诱杀装置诱杀蚁患区白蚁

蚁患区是指：受白蚁危害的堤坝主体工程及其周边区域。其区域范围水库大坝一般为坝体及保护范围：堤防一般为堤身及护堤地。

在主坝背水坡、副坝迎（背）水坡坝体、坝脚及护堤地设置诱杀装置，在诱杀装置内放入用引诱剂处理过的诱料和毒饵诱杀剂，诱杀坝体中和坝体附近的白蚁。诱杀装置设置后，根据季节、天气、白蚁活动危害等情况进行定时或不定时检查，直至白蚁群体被消灭。检查时及时补充被白蚁取食完的诱料和毒饵诱杀剂。

鲜活迹象点投毒饵诱杀

在坝体上、坝脚及护堤地查找白蚁的鲜活迹象点（鲜活迹象点新修筑的蚁路并有白蚁正在活动的蚁害点），然后对鲜活迹象点进行投放毒饵诱杀剂进行诱杀白蚁，投放毒饵诱杀剂后，用塑料薄膜覆盖，给白蚁营造适宜的取食毒饵的环境，以便于传染中毒死亡，

（四）蚁巢和主蚁道灌浆填充

1.追挖成年蚁巢后，对未开挖的主蚁道灌入药物泥浆，填实蚁道并消灭残存白蚁。

2.施工工序（1）扩孔：将主巢内所有的菌圃及泥骨架清理干净，直至主巢内蚁道口呈现出来，根据孔径及向内贯通距离，一般孔径较大，贯通距离较远的为主蚁道，确定主蚁道（一个主巢通常有2-3条主蚁道），将主蚁道口人工扩充内径，扩充长度约10cm，做好标记。 

（2）制浆：利用小型制浆机按照浆液物理性能指标拌制浆液，制作的粘土浆液

要求流动性好，充填能力强，有一定悬浮性，沉淀慢、析水快，促使浆液能更好地充实蚁路及其他渗漏通道或隐患。符合以下指标：
1水土比例1:1.25-1:1.5

2黏度
30s～100s

3稳定性<0.1g/cm3

4胶体率>80%

5失水量10cm/30min—30cm/30min

（3）灌浆：灌浆时孔口压力一般采用0.3MPa，初灌浆压力保持在0.05MPa，逐步增加，最大灌浆压力不宜超过0.3MPa。要按照少灌多复的原则，多次循环灌注；灌浆浓度由稀到稠，比重由小逐渐增大，直至进浆困难，蚁道口返浆为止；灌浆结束标准为从蚁道口另一侧冒浆，封堵冒浆部位后继续灌浆，当注入率不大于1L/min后，继续灌注30min，可结束灌浆。

灌浆应遵循少灌多复、灌满为止的原则。灌浆时要经常观察是否有串浆、冒浆等

现象，做好详细记录，当出现堤坡冒浆时，可填土夯实。

（五）设置药物屏障装置，进行监测、诱杀白蚁，确保水库大坝安全。

可在蚁患区和蚁源区布设引诱桩、堆、坑等监测装置，并符合下列规定：宜采用梅花形布置；
（1）应根据蚁情合理布设装置数量。安装间距一般5～10m。安装两排及以上时，

（2）常规监测装置人工检查频次每月不少于1次，检查内容应包括装置运行、白蚁入站、饵料状况和环境变化等情况。

（3）智能监测装置应具备白蚁活动自动感应、信号远程传输、后台数据分析及自动报警等功能，能够实时采集白蚁入侵信息并自动上传至监测平台，实现对白蚁活动的全天候、在线化、智能化监控，监测数据报送频次每周不少于1次，发现报警信号后应及时到现场进行检查处理

在大坝两端相连部位，设防蚁毒土沟，沟深不少于100cm、宽度不少于80cm，防蚁毒土沟开挖完成后，先在沟的底部和沟壁喷洒药液或药粉，回填并夯实30cm土层后，再在回填土上喷洒药液或药粉，这样逐层回填、喷药、夯实，直至将沟填平。

（六）设置白蚁监测装置

为防止大坝周边的白蚁蔓延到大坝上危害坝体，需在大坝上设置长效的白蚁监测，白蚁智能监测装置实施技术遵照河南省水利厅《关于做好水利工程白蚁监测有关工作的通知》相关技术要求。

附件
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服务清单

 澎河水库服务内容
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设置诱杀装置
	
	

	1.1
	诱杀装置
	个
	380

	1.2
	覆盖材料
	个
	380

	1.3
	材料及药物费
	
	

	1.3.1
	诱饵
	棒
	380

	1.3.2
	引诱剂
	g
	3800

	1.3.3
	毒饵诱杀剂
	g
	3800

	2
	检查诱杀装置
	
	

	2.1
	诱饵（更换8次）
	棒
	3040

	2.2
	引诱剂更换8次）
	g
	30400

	2.3
	毒饵诱杀剂更换8次）
	g
	30400

	3
	鲜活迹象点材料及药物
	
	

	3.1
	覆盖膜
	个
	134

	3.2
	诱饵
	棒
	134

	3.3
	引诱剂
	g
	1340

	3.4
	毒饵诱杀剂
	g
	1340

	4
	蚁巢、蚁道的开挖、灌浆、回填、夯实
	
	

	4.1
	灭蚁药物费（蚁道灭蚁处理）
	米
	0

	4.2
	追挖蚁巢（包含蚁道开挖）
	m3
	0

	4.3
	蚁道灌浆
	m3
	0

	4.4
	蚁巢蚁道回填、夯实（利用开挖土）
	m3
	0

	5
	设置智能监测装置
	
	

	5.1
	智能监测装置（包含安装费/信息费/维护费）
	个
	150

	6
	设置防蚁毒土沟
	
	

	6.1
	毒土沟开挖、回填、夯实
	m3
	0

	6.2
	防蚁药物费
	米
	0


  米湾水库服务内容
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设置诱杀装置
	
	

	1.1
	诱杀装置
	个
	220

	1.2
	覆盖材料
	个
	220

	1.3
	材料及药物费
	
	

	1.3.1
	诱饵
	棒
	220

	1.3.2
	引诱剂
	g
	2200

	1.3.3
	毒饵诱杀剂
	g
	2200

	2
	检查诱杀装置
	
	

	2.1
	诱饵（更换8次）
	棒
	1760

	2.2
	引诱剂更换8次）
	g
	17600

	2.3
	毒饵诱杀剂更换8次）
	g
	17600

	3
	鲜活迹象点材料及药物
	
	

	3.1
	覆盖膜
	个
	122

	3.2
	诱饵
	棒
	122

	3.3
	引诱剂
	g
	1220

	3.4
	毒饵诱杀剂
	g
	1220

	4
	蚁巢、蚁道的开挖、灌浆、回填、夯实
	
	

	4.1
	灭蚁药物费（蚁道灭蚁处理）
	米
	30

	4.2
	追挖蚁巢（包含蚁道开挖）
	m3
	9

	4.3
	蚁道灌浆
	m3
	2

	4.4
	蚁巢蚁道回填、夯实（利用开挖土）
	m3
	9

	5
	设置智能监测装置
	
	

	5.1
	智能监测装置（包含安装费/信息费/维护费）
	个
	120

	6
	设置防蚁毒土沟
	
	

	6.1
	毒土沟开挖、回填、夯实
	m3
	34.4

	6.2
	防蚁药物费
	米
	43


  堂南岭水库服务内容
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设置诱杀装置
	
	

	1.1
	诱杀装置
	个
	160

	1.2
	覆盖材料
	个
	160

	1.3
	材料及药物费
	
	

	1.3.1
	诱饵
	棒
	160

	1.3.2
	引诱剂
	g
	1600

	1.3.3
	毒饵诱杀剂
	g
	1600

	2
	检查诱杀装置
	
	

	2.1
	诱饵（更换8次）
	棒
	1280

	2.2
	引诱剂更换8次）
	g
	12800

	2.3
	毒饵诱杀剂更换8次）
	g
	12800

	3
	鲜活迹象点材料及药物
	
	

	3.1
	覆盖膜
	个
	135

	3.2
	诱饵
	棒
	135

	3.3
	引诱剂
	g
	1350

	3.4
	毒饵诱杀剂
	g
	1350

	4
	蚁巢、蚁道的开挖、灌浆、回填、夯实
	
	

	4.1
	灭蚁药物费（蚁道灭蚁处理）
	米
	30

	4.2
	追挖蚁巢（包含蚁道开挖）
	m3
	9

	4.3
	蚁道灌浆
	m3
	2

	4.4
	蚁巢蚁道回填、夯实（利用开挖土）
	m3
	9

	5
	设置智能监测装置
	
	

	5.1
	智能监测装置（包含安装费/信息费/维护费）
	个
	70

	6
	设置防蚁毒土沟
	
	

	6.1
	毒土沟开挖、回填、夯实
	m3
	92.8

	6.2
	防蚁药物费
	米
	116


  石坎水库服务内容
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	设置诱杀装置
	
	

	1.1
	诱杀装置
	个
	80

	1.2
	覆盖材料
	个
	80

	1.3
	材料及药物费
	
	

	1.3.1
	诱饵
	棒
	80

	1.3.2
	引诱剂
	g
	800

	1.3.3
	毒饵诱杀剂
	g
	800

	2
	检查诱杀装置
	
	

	2.1
	诱饵（更换8次）
	棒
	640

	2.2
	引诱剂（更换8次）
	g
	6400

	2.3
	毒饵诱杀剂（更换8次）
	g
	6400

	3
	鲜活迹象点材料及药物
	
	

	3.1
	覆盖膜
	个
	86

	3.2
	诱饵
	棒
	86

	3.3
	引诱剂
	g
	860

	3.4
	毒饵诱杀剂
	g
	860

	4
	蚁巢、蚁道的开挖、灌浆、回填、夯实
	
	

	4.1
	灭蚁药物费（蚁道灭蚁处理）
	米
	0

	4.2
	追挖蚁巢（包含蚁道开挖）
	m3
	0

	4.3
	蚁道灌浆
	m3
	0

	4.4
	蚁巢蚁道回填、夯实（利用开挖土）
	m3
	0

	5
	设置智能监测装置
	
	

	5.1
	智能监测装置（包含安装费/信息费/维护费）
	个
	30

	6
	设置防蚁毒土沟
	
	

	6.1
	毒土沟开挖、回填、夯实
	m3
	37.6

	6.2
	防蚁药物费
	米
	47


响应文件格式

（项目名称）

响应文件

采购编号：

        供应商：（电子签章）

            法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

年  月  日
投标函及投标函附录

（一）投  标  函
             （采购人名称）：
    1.我方已仔细研究了（项目名称）              采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（￥             ）的投标报价，服务期（或完成时限）             日历天，按合同约定完成全部合同内容，质量达到              。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
 供应商：                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：      （电子签章）

        年        月      日
（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：       
小写：       元

	合同（服务）履行期限
	

	服务质量
	

	投标有效期
	

	备注
	


供应商（电子签章）：                          

法定代表人或授权代理人（电子签章）：          

        年    月    日  

                              （三）服务清单报价明细表
                 （按采购需求给出的四个水库服务内容各自报价，表格自行增减）
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	设置诱杀装置
	
	
	
	

	1.1
	诱杀装置
	个
	
	
	

	1.2
	覆盖材料
	个
	
	
	

	1.3
	材料及药物费
	
	
	
	

	1.3.1
	诱饵
	棒
	
	
	

	1.3.2
	引诱剂
	g
	
	
	

	1.3.3
	毒饵诱杀剂
	g
	
	
	

	2
	检查诱杀装置
	
	
	
	

	2.1
	诱饵（更换8次）
	棒
	
	
	

	2.2
	引诱剂更换8次）
	g
	
	
	

	2.3
	毒饵诱杀剂更换8次）
	g
	
	
	

	3
	鲜活迹象点材料及药物
	
	
	
	

	3.1
	覆盖膜
	个
	
	
	

	3.2
	诱饵
	棒
	
	
	

	3.3
	引诱剂
	g
	
	
	

	3.4
	毒饵诱杀剂
	g
	
	
	

	4
	蚁巢、蚁道的开挖、灌浆、回填、夯实
	
	
	
	

	4.1
	灭蚁药物费（蚁道灭蚁处理）
	米
	
	
	

	4.2
	追挖蚁巢（包含蚁道开挖）
	m3
	
	
	

	4.3
	蚁道灌浆
	m3
	
	
	

	4.4
	蚁巢蚁道回填、夯实（利用开挖土）
	m3
	
	
	

	5
	设置智能监测装置
	
	
	
	

	5.1
	智能监测装置（包含安装费/信息费/维护费）
	个
	
	
	

	6
	设置防蚁毒土沟
	
	
	
	

	6.1
	毒土沟开挖、回填、夯实
	m3
	
	
	

	6.2
	防蚁药物费
	米
	
	
	

	合计
	        水库
	   元


二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：   职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商：                      （电子签章）

        年    月     日

三、法定代表人授权委托书

本人                           （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托                  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件正反面

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

年  月   日

四、资格证明材料

提供“投标人资格要求”中要求的证明材料。

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话


	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话


	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	营业执照号
	

	注册资金
	
	开户银行
	

	账号
	

	经营范围备注
	


供应商（企业电子章）：

（二）拟派项目负责人履历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	资格证书
	
	
	资格证书编号
	

	拟在本合同任职
	
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（三）拟投入本项目人员一览表

	拟设职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	服务年限
	学历与专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 （四）拟投入本项目的机械设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	制造年份及使用年限
	现状

（新旧程度）
	数量
	自由或租赁

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、服务方案

（供应商自行填报）

六、其他资料

（供应商认为需要提交的资料）

  附件一  

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的  （项目名称、标段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                     
日期：        年       月       日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

  附件二

监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

 附件三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：                       
日   期：        年      月     日
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

 全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看） 制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

（一）电子化投标文件的签章

1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制 作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制

作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称。file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称。bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未 在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再 由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2.电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构 说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密 的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法 解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3.待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已 解密投标文件进行唱标。

4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易 系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评 标委员会。

5.如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复 仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评 标活动，待问题解决后继续评标。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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